## 테스트 케이스 정의
업무코드 | 대분류 | 중분류 | 테스트 순번 | 기능 | Test Case 정의 | 진행상태 | 관련 시스템 | 1차 | 2차 | 담당자 | 비고
SPIDER-APM-SYSTEM-01 | 스파이더 통합 어플리케이션 모니터링 시스템 | 어플리케이션 상태 요약 | 1 | 어플리케이션 실행 시간 등 전체 상태를 요약 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 어플리케이션 별 상태 요약 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - 어플리케이션 실행 시간 - 어플리케이션 시작 시간 - Heap 사용량 - Non-Heap 사용량 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 | 성공/실패 |  |  |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-02 | 스파이더 통합 어플리케이션 모니터링 시스템 | Gateway API 모니터링 | 2 | Gateway API 전체 상태 요약 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 Gateway API 상태 요약 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - 전체 API 게이트웨이 요청 - 성공 API 요청 - 실패 API 요청 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  |  |  |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-03 | 스파이더 통합 어플리케이션 모니터링 시스템 | Gateway 요청 모니터링 | 3 | Gateway로 들어오는 전체 요청 요약 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 Gateway 전체 요청 요약 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - 평균 요청 시간 - 느린 요청 단위시간 당 발생여부 - 평균 에러 발생 시간 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  |  |  |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-04 | 스파이더 통합 어플리케이션 모니터링 시스템 | I/O 개요 | 4 | 입출력작업 성능 지표 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 입출력자료 성능 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - 단위시간 당 요청 수 - 단위시간 당 에러발생 요청 수 - 평균 요청 시간 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  |  |  |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-05 | 스파이더 통합 어플리케이션 모니터링 시스템 | JVM 메모리 | 5 | JVM 메모리 관련 요약 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 JVM 메모리 관련 요약 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - JVM Heap - JVM Non-Heap - JVM 메모리 총합 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  |  |  |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-06 | 스파이더 통합 어플리케이션 모니터링 시스템 | JVM 기타 | 6 | JVM 기타 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 JVM 기타 사항 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - CPU 사용량 - 부하 - 활성 스레드 - 스레드 상태별 요약 - 로그 이벤트 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  |  |  |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-07 | 스파이더 통합 어플리케이션 모니터링 시스템 | 어플리케이션 지연 에러 모니터링 | 7 | 로그 테이블 기반 어플리케이션 지연 에러 모니터링 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 로그 데이터를 적재한 테이블 기반 지연 에러 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - 페이지 응답 소요시간 - 쿼리 실행 소요시간 - SLOW LOG - ERROR LOG - 전체 로그 조회 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  |  |  |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-08 | 스파이더 통합 어플리케이션 모니터링 시스템 | 슬랙 알림 기능 | 8 | 이상현상 발생 시 슬랙으로 알람 보내는 기능 | 1. 테스트 Case 정의 - 해당 기준을 초과하는 현상 발생 시 알람 기능 실행 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 - 이상현상 의도적으로 발생 - 슬랙 메세지 확인 3. 필수 확인 사항 - 슬랙 알람 메시지 4. 테스트 성공 판단 기준 - 알람 발생 여부 |  |  |  |  | 안지연
Note on A1: - M10 : 자재관리 - M20 : 생산관리 - M30 : 출하관리 - M40 : 품질관리 - M00 : 공통기준관리
Note on G1: P / F 테스트 완료 테스트 실패

## 단위 테스트 결과
업무코드 | 대분류 | 중분류 | 테스트 순번 | 기능 | Test Case 정의 | 진행상태 | 관련 시스템 | 1차 | 2차 | 담당자 | 비고
SPIDER-APM-SYSTEM-01 | 그라파나 프로메테우스 모니터링 시스템 | 어플리케이션 상태 요약 | 1 | 어플리케이션 실행 시간 등 전체 상태를 요약 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 어플리케이션 별 상태 요약 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - 어플리케이션 실행 시간 - 어플리케이션 시작 시간 - Heap 사용량 - Non-Heap 사용량 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  | Spider 통합 어플리케이션 모니터링(APM) 시스템 | 성공 |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-02 | 그라파나 프로메테우스 모니터링 시스템 | Gateway API 모니터링 | 2 | Gateway API 전체 상태 요약 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 Gateway API 상태 요약 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - 전체 API 게이트웨이 요청 - 성공 API 요청 - 실패 API 요청 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  | Spider 통합 어플리케이션 모니터링(APM) 시스템 | 성공 |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-03 | 그라파나 프로메테우스 모니터링 시스템 | Gateway 요청 모니터링 | 3 | Gateway로 들어오는 전체 요청 요약 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 Gateway 전체 요청 요약 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - 평균 요청 시간 - 느린 요청 단위시간 당 발생여부 - 평균 에러 발생 시간 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  | Spider 통합 어플리케이션 모니터링(APM) 시스템 | 성공 |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-04 | 그라파나 프로메테우스 모니터링 시스템 | I/O 개요 | 4 | 입출력작업 성능 지표 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 입출력자료 성능 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - 단위시간 당 요청 수 - 단위시간 당 에러발생 요청 수 - 평균 요청 시간 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  | Spider 통합 어플리케이션 모니터링(APM) 시스템 | 성공 |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-05 | 그라파나 프로메테우스 모니터링 시스템 | JVM 메모리 | 5 | JVM 메모리 관련 요약 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 JVM 메모리 관련 요약 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - JVM Heap - JVM Non-Heap - JVM 메모리 총합 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  | Spider 통합 어플리케이션 모니터링(APM) 시스템 | 성공 |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-06 | 그라파나 프로메테우스 모니터링 시스템 | JVM 기타 | 6 | JVM 기타 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 JVM 기타 사항 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - CPU 사용량 - 부하 - 활성 스레드 - 스레드 상태별 요약 - 로그 이벤트 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  | Spider 통합 어플리케이션 모니터링(APM) 시스템 | 성공 |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-07 | 그라파나 프로메테우스 모니터링 시스템 | 어플리케이션 지연 에러 모니터링 | 7 | 로그 테이블 기반 어플리케이션 지연 에러 모니터링 | 1. 테스트 Case 정의 - 전체 페이지에서 로그 데이터를 적재한 테이블 기반 지연 에러 확인 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 3. 필수 확인 사항 - 페이지 응답 소요시간 - 쿼리 실행 소요시간 - SLOW LOG - ERROR LOG - 전체 로그 조회 4. 테스트 성공 판단 기준 - 화면 UI 확인 및 실제 값과 비교 |  | Spider 통합 어플리케이션 모니터링(APM) 시스템 | 성공 |  | 안지연
SPIDER-APM-SYSTEM-08 | 그라파나 프로메테우스 모니터링 시스템 | 슬랙 알림 기능 | 8 | 이상현상 발생 시 슬랙으로 알람 보내는 기능 | 1. 테스트 Case 정의 - 해당 기준을 초과하는 현상 발생 시 알람 기능 실행 2. 사전 준비 사항 - 그라파나 어플리케이션 모니터링 대시보드 진입 - 이상현상 의도적으로 발생 - 슬랙 메세지 확인 3. 필수 확인 사항 - 슬랙 알람 메시지 4. 테스트 성공 판단 기준 - 알람 발생 여부 |  | Spider 통합 어플리케이션 모니터링(APM) 시스템 | 성공 |  | 안지연
Note on A1: - M10 : 자재관리 - M20 : 생산관리 - M30 : 출하관리 - M40 : 품질관리 - M00 : 공통기준관리
Note on G1: P / F 테스트 완료 테스트 실패